|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия**  **Осташковского района** **Тверской области** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 августа 2020 года № 134/1008-4

г. Осташков

**О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Осташковского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19, 13 сентября 2020 года**

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей, 20 57 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением территориальной избирательной комиссии Осташковского района от 26.05.2016 № 2/6-4 «О составе контрольно- ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Осташковского района», постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24 апреля 2017 года № 60/781-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Осташковский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Осташковского района», территориальная избирательная комиссия Осташковского района **постановляет:**

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Осташковского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением плана работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Осташковского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года возложить на руководителя контрольно - ревизионной службы, заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Храмцову М.Ю.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | З.А. Стренго |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии Осташковскогорайона

от 03 августа 2020г. № 134/1008-4

**ПЛАН**

**работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Осташковского района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационного заседания КРС | август | Храмцова М.Ю. |
| 2. | Подготовка и проведение совещания с кандидатами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам по вопросам финансирования избирательной кампании | август | Храмцова М.Ю. |
| 4 | Контроль за исполнением сметы расходов ТИК И УИК на проведение выборов , согласно статей расходов и распределения средств местного бюджета | Август -сентябрь | Храмцова М.Ю. |
| 5. | Осуществление контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, на дополнительных выборах депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19.  Подготовка заключений по результатам проверок для  рассмотрения на заседании территориальной избирательной комиссии | весь период избирательной кампании, по мере необходимости | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 6. | Получение сведений о формировании и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | август-сентябрь. | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 7 | Подготовка и направление в средства массовой информации для опубликования информационных сообщений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | периодически до дня голосования, но не реже, чем один раз в десять дней | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 8. | Подготовка и направление в уполномоченные органы представлений о проверке достоверности сведений, указанных жертвователями. | август-сентябрь | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 9. | Проверка  первых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | август | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 10. | Подготовки и направление в средства массовой информации сведений из первых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений и копий отчетов | В течение 4 дней со дня получения | Храмцова М.Ю. |
| 11. | Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений. Подготовка  заключения о результатах  проверки для избирательной комиссии Осташковского района | октябрь-ноябрь | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А. |
| 12. | Передача в средства массовой информации копий  итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение 4 дней со дня получения | Храмцова М.Ю. |
| 13. | Подготовка комплекта финансовых документов для участковой избирательной комиссии №668 | Август . | Стренго З.А. |
| 14. | Подготовка и проведение семинара с председателем участковой избирательной комиссии №668 по финансовым вопросам | сентябрь | Стренго З.А. |
| 15. | Прием и проверка отчета участковой избирательной комиссии №668 о расходовании средств местного бюджета Осташковского городского округа выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19. Подготовка  заключения о результатах  проверки для избирательной комиссии Осташковского района | октябрь | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А.,  специалисты, члены КРС |
| 16. | Подготовка отчета о расходовании средств местного бюджета Осташковского городского округа выделенных избирательной комиссии Осташковского района на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 | ноябрь | Храмцова М.Ю.  Стренго З.А., |
| 17. | Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам финансирования избирательной кампании по дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 и финансирования избирательных кампаний кандидатов и избирательных объединений | в течение всего периода избирательной кампании | Храмцова М.Ю.  члены КРС |
| 18. | Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии Осташковского района | согласно плану работы, утвержденному избирательной комиссией Осташковского района | Храмцова М.Ю. |
| 19. | Подготовка отчета о деятельности КРС в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 | октябрь | Храмцова М.Ю. |