|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Территориальная избирательная комиссия**  **Осташковского района** Тверской области | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
|  |  | | | |
| 08 июля 2016 г. | |  | № | 5/36-4 |
|  | | г.Осташков |  | |

**О Плане мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Советов депутатов муниципального образования «Ботовское сельское поселение» четвертого созыва и дополнительных выборов: депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по одномандатным избирательным округам №№1,10, депутата Совета депутатов муниципального образования «Замошское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №6**

**18 сентября 2016 года.**

На основании статьи 20 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04. 2003 года № 20-ЗО, постановлений избирательной комиссии Тверской области: от 03 декабря 2012г. № 79/714-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Ботовское сельское поселение» Осташковского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Осташковского района», от 10 июня 2016г. № 3/45-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» на территориальную избирательную комиссию Осташковского района», постановления избирательной комиссии Тверской области от 03 декабря 2012г. № 79/717-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Замошское сельское поселение» Осташковского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Осташковского района», территориальная избирательная комиссия Осташковского района **постановляет**:

1. Утвердить План мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период проведения избирательной кампании 18 сентября 2016 года

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Л.В. Романцову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Н.А. Лугаськова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии  Осташковского района  от 08 июля 2016 года № 5/36-4 |
|  |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Советов депутатов муниципального образования «Ботовское сельское поселение» четвертого созыва и дополнительных выборов: депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение – г. Осташков» по одномандатным избирательным округам №№1,10, депутата Совета депутатов муниципального образования «Замошское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №6**

**18 сентября 2016 года.**

| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Срок  (период) исполне  ния | Количество  (объем) | | Периодичность | | Исполнители  мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Информационно–разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Осташковского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | 2016 год | |  | Весь период | | Террито  риальная избиратель  ная комиссия Осташковского района (далее- ТИК) | | |
| 1.2 | | Публикация информационно-разъяснительных материалов избирательной комиссии Тверской области, ТИК  в тематической рубрике  «ВЫБОРЫ-2016» | Июнь - сентябрь | | 5 | В соответствии с графиком | | ТИК Калязинского района, муниципальные средства массовой информации - публикации | | |
| 1.3 | | Размещение на сайте ТИК баннера с датой голосования | Весь период | | 1 | весь период по мере подго  товки материалов | | ТИК | | |
| 1.4 | | Размещение постановлений ТИК, решений органов МСУ, материалов информационно-разъяснительного характера на сайте ТИК | Весь период | |  | весь период по мере подго  товки материалов | | ТИК | | |
| **2. Взаимодействие с участниками избирательного процесса с использованием «горячей линии»**  **территориальной избирательной комиссии Осташковского района** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация в ТИК «горячей линии» для обращений участников избирательного процесса | Июль-  октябрь | | 1 | Весь период | | ТИК | | |
| 2.2 | | Мониторинг обращений участников избирательного процесса на «горячую линию» | Июнь – сентябрь | | 1 | Весь период | | ТИК | | |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка ТИК печатных информационных материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, об особенностях выборов в органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года (буклеты - «Избирателям о кандидатах», «Я голосую впервые». | | Июнь-август | | 300 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 3.2 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению (брошюры о порядке голосования с применением крупного шрифта). | | Август | | 28 | август | | ТИК | | |
| 3.3 | Разработка, изготовление и адресная доставка приглашения избирателям на выборы | | До 15 августа | | 2700 | 1 | | ТИК | | |
| 3.4 | Изготовление  печатного информационного сообщения, персонального приглашения на выборы голосующим впервые | | До 15 августа | | 20 | 1 | | ТИК | | |
| 3.5 | Информационный час – (главы сельских поселений)-  «Выборы - 2016» | | июль | | 1 | 1 | | ТИК | | |
| 3.6 | Информационный час – (работники учреждений культуры, библиотек)-  «Выборы - 2016» | | август | | 1 | 1 | | ТИК | | |
| 3.7 | Информационный час – (ветеранские организации района)- «Выборы - 2016» | | август | | 1 | 1 | | ТИК | | |
| 3.8 | Информационный час – (педагогические работники)- «Выборы – 2016» | | август | | 1 | 1 | | ТИК | | |
| 3.9 | Изготовление информационных стендов на избирательные участки | | До 20 августа | | 28 |  | | ТИК | | |
| **4. Организация семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,**  **содействующих проведению выборов** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение совещания с представителями правоохранительных органов | | Июнь- сентябрь | | 4 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 4.2 | Организация и проведение семинара с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | | Июнь-  сентябрь | | 4 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 4.3 | Организация и проведение совещания со средствами массовой информации | | Июнь-август | | 3 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 4.4 | Организация и проведение совещания с представителями политических партий | | Июль-август | | 2 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 4.5 | Организация и проведение совещания с представителями органов социальной защиты населения | | Июль-август | | 2 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| 4.6 | Организация и проведение совещания с собственниками помещений участковых избирательных комиссий | | Июнь-сентябрь | | 4 | 1 раз в месяц | | ТИК | | |
| **5. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организационно-методическое содействие в проведении 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях | | Август-сентябрь | |  | 1 | | ТИК, отдел образования и молодежной политики администра  ции МО «Осташковс  кий район» | | |
| 5.2 | Проведение лекций (встреч) по разъяснению избирательного законодательства для студентов учреждений СПО | | сентябрь | | не менее 5 | весь период | | ТИК | | |
| 5.3 | Организация и проведение Дня открытых дверей для молодых избирателей | | Август -сентябрь | | 2 | не менее 1 раза в месяц | | ТИК | | |
| 5.4 | Обучение молодых наблюдателей на сайте «Молодая Тверь» | | август-сентябрь | |  | весь период | | ТИК | | |
| 5.5 | Размещение на сайте ТИК, материалов о проводимых мероприятиях | | Июнь-сентябрь | | 8 | Весь период | | ТИК | | |