|  |
| --- |
| Приложение  |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Осташковского района  |
|  |
| от 19.06.2017г. № 38/379-4 |

**Календарный план**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Осташковской городской Думы первого созыва 10 сентября 2017 года**

Настоящий примерный Календарный план составлен в соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Избирательным кодексом Тверской области от 07.04.2003 № 20‑ЗО (далее – Кодекс), Федеральным законом от 11.07.2001  № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее - № 95-ФЗ), Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК РФ от 11.06.14 №235/1486-6 (далее – Методические рекомендации ЦИК РФ).

|  |  |
| --- | --- |
| ***День голосования*** | ***10 сентября 2017 года*** |
| ***Назначение выборов*** | ***19июня 2017 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении выборов*** | ***23 июня 2017 года*** |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Основание | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования***Не позднее 31 июля 2017 г.*** | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 №20-ЗО (далее-ИКТО) | Глава администрации муниципального образования « Осташковский район» |
|  | Принятие решения о назначении оператора специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 20 августа 2017 года*** | Пункт 1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | Участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
|  | Обучение операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования***Не позднее 6 сентября 2017 года*** | Пункт 1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | Территориальная избирательная комиссия Осташковского района (далее – ТИК) |
|  | Передача в УИК по акту (в заклеенном конверте, опечатанном печатью ТИК) файлов на внешнем носителе информации (USB флэш накопитель), содержащих шаблоны протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования***Не позднее 6 сентября 2017 года*** | Пункт 2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | ТИК |
|  | Проведение в УИК тренировок по работе с специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом.Сбор информации о готовности применения специального программного обеспечения.Направление в избирательную комиссию Тверской области информации о количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение. | В день предшествующий дню голосования***9 сентября 2017 года*** | Пункт 2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | ТИК |
|  | Согласование с избирательной комиссией Тверской области решения о применении технологииизготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее \_\_\_\_\_ | Пункт 1 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 №74/667-7 | ТИК |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п.2 ст.13 ИКТО | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования «Осташковский район» |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 ИКТО | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования «Осташковский район» |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования***Не позднее 29 августа 2017 года***. | п.1 ст.13 ИКТО | ТИК  |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения  | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК***Не позднее 29 августа 2017 года*** | п.11 ст.13 ИКТО | ТИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 30 августа 2017 года*** | п.12 ст.13 ИКТО | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования***с 30 августа 2017 года*** | п.1 ст.14 ИКТО | УИК  |
|  | Уточнение списка избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 ИКТО | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 ИКТО | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В течение трех дней, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 ФЗ,п.3 ст.14 ИКТО | ТИК или суд |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку[[1]](#footnote-1) | В дни проведения досрочного голосования***с 30 августа по 5 сентября 2017 года*** | п.п.3, 5 ст. 611 ИКТО | ТИК  |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК***Не позднее 16.00 6 сентября 2017 года*** | п.п.3, 8 ст. 611 ИКТО | ТИК  |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании отдельных избирателей в помещенииТИК  | Непосредственно после получения от ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 ИКТО | УИК |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем участковой избирательной комиссии и заверение печатью участковой избирательной комиссии каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги).Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования***Не позднее 9 сентября 2017 года*** | п.12, 13 ст. 13 ИКТО | Участковые избирательные комиссии, председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  |  | Председатели и секретари УИК |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой страницы списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 ИКТО | Председатели, заместители председателей или секретари УИК |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** |
| 22. | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования)***Не позднее*** ***6 сентября 2017 года******Для наблюдения за проведением досрочного голосования - не позднее 2 сентября 2017 года*** | п.71 ст.26 ИКТО, п.4 ст.30 Федерального закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата,зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в УИК |
| 23. | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрировавшим кандидатов, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования ***9 либо 10 сентября 2017 года***В день, предшествующий дню досрочного голосования ***в ТИК*** – ***29 августа 2017 года***, ***в УИК – 5 сентября 2017 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 ИКТО | Наблюдатели  |
| 24. | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 26 Избирательного кодекса Тверской области | Не позднее чем за три дня до дня голосования ***Не позднее6 сентября 2017 года***Не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования ***в ТИК*** ***- не позднее 26 августа 2017 года, в УИК – не позднее 2 сентября*** | п. 112 ст.26 ИКТО | Редакции средств массовой информации |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ.** **РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 25. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление ТИК, составленного посостоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Осташковской городской Думы первого созыва в качестве избирательных объединений  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 26 июня 2017 года*** | п.9 ст.35 Федерального закона,п.9 ст.30 ИКТО | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
| 26. | Направление в ТИК извещения о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем **за один день** **до дня** проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и **не позднее чем за три дня до** дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | подп. «в» п.1 ст.27 №95-ФЗ «О политических партиях»,п.1.3 Методических рекомендаций ЦИК РФ[[2]](#footnote-2)  | Избирательное объединение |
| 27. | Направление в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области извещения о факте неуведомления либо несвоевременного уведомления избирательным объединением ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов, о несоблюдении указанного требования закона | Не позднее дня следующего за днем представления избирательным объединением в ТИК документов для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | п.1 ст.38 № 95-ФЗп.3.1.2. Методических рекомендаций ЦИК РФ | ТИК |
| 28. | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата | Не позднее дня начала выдвижения и представления документов кандидатами, уполномоченными представителями избирательного объединения ***Не позднее 29 июня 2017 года*** | п.1-3 ст.33 ИКТО | ТИК |
| 29. | **Выдвижение** списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление в ТИК документов о выдвижении | **Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения** о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени**с *29 июня по 29 июля 2017 до 18 часов*** | п.1 ст.32,п.1 ст.102 ИКТО | Избирательное объединение |
| 30. | **Самовыдвижение** кандидата по одномандатному избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | **Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения** о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени**с *29 июня по 29 июля 2017 до 18 часов***  | п.1 ст.102 Кодекса | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
| 31. | Представление в ТИКдокументов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу **и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения** о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени***Не позднее 29 июля 2017 до 18 часов*** | п.9, 10 ст.32, п.1 ст.102 ИКТО  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу |
| 32. | Выдача **уполномоченному представителю** избирательного объединения письменного **подтверждения** получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Незамедлительно после представления документов | п.16 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 33. | Принятие решения **о заверении** либо об отказе в заверении **списка кандидатов** по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20, п.5 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 34. | **Выдача** уполномоченному представителю избирательного объединения **решения** о заверении **списка кандидатов** по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам ( в случае принятия такого решения) копии решения об исключении  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | п.5 ст.32, п.8 ст.36ИКТО | ТИК |
| 35. | Выдача кандидатам, выдвинутым в порядке **самовыдвижения** письменных подтверждений в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов | п.8 ст.29 ИКТО | ТИК |
| 36. | Выдача кандидатам, выдвинутым избирательным объединением письменных подтверждений в получении документов | Незамедлительно после представления документов | п.16 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 37. | Направление в соответствующие органы обращений с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИКв соответствии с **пунктом 3 статьи 29[[3]](#footnote-3), подпунктом «ж» пункта 3[[4]](#footnote-4) статьи 32** ИКТО | После представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,п.9 ст.29, п.17 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 38. | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки  | В течение десяти дней, а по представлениям, поступившим за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона,п.9 ст.29,п.17 ст.32, п.2 ст.35 ИКТО | Соответствующие органы |
| 39. | **Сбор подписей** избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке **самовыдвижения** по одномандатному избирательному округу | Со дня следующего за днем уведомления ТИКо выдвижении кандидата | п.3 ст.33 ИКТО | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 40. | **Сбор подписей** избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого **избирательным** **объединением** по одномандатному избирательному округу | Со дня следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 ИКТО | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 41. | Представление в ТИКдокументов **для регистрации** кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу **избирательным объединением** или в порядке **самовыдвижения** | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени***Не позднее 3 августа 2017 года*** ***до 18 часов по московскому времени*** | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
| 42. | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | п.3 ст.34 ИКТО | ТИК |
| 43. | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено ИКТО, или несоблюдении требований ИКТО к оформлению документов | **Не позднее чем за 3 дня** до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 ИКТО | ТИК  |
| 44. | Передача **кандидату** копии **итогового** протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 ИКТО | Не позднее чем **за двое суток** до заседания ТИК**,** на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п.15 ст.35 ИКТО | ТИК |
| 45. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, устранение неполноты сведений о кандидате, замена представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона). Предоставление в ТИКкопии какого-либо документа, предоставление которой предусмотрено ИКТО (в случае непредставления при выдвижении)  | Не позднее чем **за один день** до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос орегистрации кандидата | п.11 ст.35 ИКТО | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| 46. | Принятие **решения** **о регистрации кандидата** либо мотивированного решения об отказе в его регистрации  | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатномуизбирательному округу  | подп. «к» п.11 ст 20,п.1 ст.36 ИКТО | ТИК |
| 47. | **Крайний срок** принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  | ***12 августа 2017 года[[5]](#footnote-5)*** | п.1 ст.36 ИКТО | ТИК |
| 48. | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 ИКТО | ТИК |
| 49. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации кандидата | п.11 ст.36 ИКТО | ТИК |
| 50. | Направление для опубликования в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидата | п.5 ст.17, п.3 ст.42 ИКТО | ТИК  |
| 51. | Реализация права на обжалование в районный суд решения ТИКо заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит)  | п.2 ст.74 ИКТО |  |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** |
| 52. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | **Не позднее чем через пять дней** со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатномуизбирательному округу |
| 53. | Назначение доверенных лиц  | После выдвижения кандидата | п.1 ст.40 Кодекса | Кандидат  |
| 54. | Регистрация доверенных лиц назначенных, кандидатом, выдвинутым по одномандатномуизбирательному округу | В течение пяти дней со дня поступления **письменного заявления кандидата** о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | п.1 ст.40 ИКТО | ТИК |
| 55. | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) | п.1, п.2 ст.40 ИКТО | ТИК |
| 56. | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | п.3 ст.40 ИКТО | ТИК |
| 57. | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат |
| 58. | Принятие решения об аннулировании удостоверения выданного доверенному лицу назначенному кандидатом | После поступления решения кандидата об отзыве доверенных лиц либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатам | п.3, п.5 ст.40 ИКТО | ТИК |
| 59. | Регистрация **уполномоченных** представителей **кандидата,** выдвинутого по одномандатному избирательному округу, по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 ИКТО | ТИК |
| 60. | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам | После принятия постановления о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам |  | ТИК |
| 61. | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время, письменно известив уполномоченного представителя и представив письменное заявление в ТИКвместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | п.7 ст.31 ИКТО | Кандидат |
| 62. | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса  | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат |
| 63. | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса  | Со дня принятия ТИК решения о регистрации кандидата  | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
| 64. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования***Не позднее 4 сентября 2017 года*** | п.15 ст.36 ИКТО | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному избирательному округу (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
| 65. | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатномуизбирательному округу отказаться от дальнейшего участия в выборах (**снят** **ь**свою кандидатуру) | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования***Не позднее 4 сентября 2017 года***При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до голосования***Не позднее 8 сентября 2017 года*** | п.13 ст.36 ИКТО | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 66. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню начала выдвижения кандидатов***Не позднее 28 июня 2017 г*.****АНДРЕАПОЛЬ** | п.18 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 67. | Доведение до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК | По мере поступлений сведений | п.18 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 68. | Направление в средства массовой информации сведения о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами | По мере поступлений сведений | п.18 ст.32 ИКТО | ТИК |
| 69. | Предоставление ТИКбезвозмездно печатной площадидля информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 ИКТО | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 70. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования***с 5 сентября по 10 сентября 2017 года*** | п.3 ст.43 ИКТО |  |
| 71. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования ***10 сентября 2017 года до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 ИКТО |  |
| 72. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 3 июля 2017 года*** | п.п. 6, 7 ст.44 ИКТО | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области |
| 73. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Тверской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, муниципальных образований, на территории которых назначены выборы, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого назначены выборы | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 28 июня 2017 года*** | п.3,9 ст.44 ИКТО | Администрация муниципального образования «Осташковский район» |
| 74. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 8 июля 2017 года*** | п.6 ст.44 ИКТО | ТИК |
| 75. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней **со дня** официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.6 ст.47 ИКТО | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 76. | Публикация информации об общем объеме печатной площади которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет **безвозмедно** для целей предвыборной агитации зарегистрированным **кандидатам**  | Не позднее чем через 30 дней **после** дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 24 июля 2017 года*** | п.3 ст.49 ИКТО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 77. | Представление в **ТИК** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.6 ст.47 ИКТО | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 78. | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 30 августа 2017 года*** | п.10 ст.45 ИКТО | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам  |
| 79. | Агитационный период для **избирательного объединения** | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 ИКТО |  |
| 80. | Агитационный период для **кандидата**, выдвинутого **избирательным объединением** по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в **ТИК** документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 32 ИКТО и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***Последний день агитационного периода –*** ***8 сентября 2017 года***  | п.1 ст.46 ИКТО |  |
| 81. | Агитационный период для **кандидата**, выдвинутого по одномандатномуизбирательному округу в порядке **самовыдвижения** | Со дня представления кандидатом в **ТИК** заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***Последний день агитационного периода - 8 сентября 2017 года*** | п.1 ст.46 ИКТО |  |
| 82. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования***с 12 августа по 8 сентября 2017 года*** | п.2 ст.46 ИКТО | Зарегистрированные кандидаты |
| 83. | Проведение жеребьевки в целях распределения **бесплатного** **эфирного** времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования***Не позднее 11 августа*** ***2017 года*** | п.10, 11 ст.48 ИКТО | **ТИК** с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 84. | Утверждение графика распределения **бесплатного** **эфирного** времени и его опубликование в муниципальном периодическом печатном издании | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48 ИКТО | **ТИК** |
| 85. | Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению **платного** **эфирного** времени письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.14 ст.48 ИКТО | Зарегистрированные кандидаты |
| 86. | Проведение жеребьевки по распределению **платного** **эфирного** времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования***Не позднее 11 августа 2017 года*** | п.14 ст.48 ИКТО | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами  |
| 87. | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов **эфирного** времени  | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала  | п.15 ст.48 ИКТО | Зарегистрированный кандидат |
| 88. | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости **эфирного** времени  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 ИКТО | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 89. | Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости **эфирного** времени | До предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 ИКТО | Зарегистрированный кандидат |
| 90. | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм | п.21 ст.48 ИКТО | Организации телерадиовещания, предоставлявшие **эфирное** время |
| 91. | Проведение жеребьевки в целях распределения **печатной** площади, предоставляемой **безвозмездно**, между избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования***Не позднее 11 августа 2017 года*** | п.6 ст.49 ИКТО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 92. | Проведение жеребьевки в целях распределения **платной печатной** площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования***Не позднее 11 августа 2017 года*** | п.9 ст.49 ИКТО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами |
| 93. | Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенный в результате жеребьевки график распределения **бесплатной** и **платной** **печатной** площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.6, 9 ст.49 ИКТО | Редакция периодического печатного издания |
| 94. | Подача в редакцию муниципального периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению **платной** **печатной** площади письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.9 ст.49 ИКТО | Зарегистрированные кандидаты |
| 95. | Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленной для размещения агитационных материалов **печатной** площади  | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала  | п.10 ст.49 ИКТО | Зарегистрированный кандидат |
| 96. | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости **печатной** площади  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления печатной площади | п.12 ст.49 ИКТО | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 97. | Предоставление в **редакцию периодического печатного издания** копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости **печатной площади** | До предоставления печатной площади | п.12 ст.49 ИКТО | Зарегистрированный кандидат |
| 98. | Представление в **ТИК** данных учета[[6]](#footnote-6) объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам **эфирного** времени, **печатной** площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее 20 сентября 2017 года*** | п.8 ст.47 ИКТО | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий |
| 99. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования***До 11 сентября 2020 года*** | п.9 ст.47 ИКТО | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 100. | Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 ИКТО, ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 101. | Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 ИКТО, ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган местного самоуправления |
| 102. | Установление время для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее дня начала выдвижения кандидатов | п.3 ст.50 ИКТО | **ТИК** |
| 103. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | п.5 ст.50 ИКТО | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.3, п.4 ст.50 ИКТО |
| 104. | Уведомление в письменной форме **ТИК** о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 ИКТО | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п.4 ст.50 ИКТО |
| 105. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | п.41 ст.50 ИКТО | **ТИК** |
| 106. | Предоставление на безвозмедной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК  | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
| 107. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.Представление **в ТИК** указанных сведений, а также сведенийсодержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 23 июля 2017 года*** | п.11 ст.51 ИКТО | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 108. | Представление в **ТИК** экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления и до начала распространения | п.3 ст.51 ИКТО | Кандидаты  |
| 109. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее10 августа 2017 года*** | п.7 ст.51 ИКТО | **Органы местного самоуправления** по предложениям ТИК  |
| 110. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования***Не позднее 30 августа 2017 года*** | п.2 ст.61 ИКТО | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 111. | Перечисление средств ТИК на проведение выборов  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов***Не позднее 2 июля 2017 года*** | п.п.1, 2 ст.53 ИКТО | Администрация муниципального образования |
| 112. | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке **самовыдвижения**, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения **ТИК** заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 29 ИКТО | п.п.1, 13 ст.54 ИКТО, п. 1.6 Порядка[[7]](#footnote-7) | ТИК  |
| 113. | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатномуизбирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения **ТИК** заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных статьей 32 ИКТО | п.п.1, 13 ст.54 ИКТО, п. 1.6 Порядка | ТИК  |
| 114. | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения **ТИК** на открытие специального избирательного счета и до представления документов на регистрацию | п.п.1, 13 ст.54 ИКТО | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 115. | Представление кандидату, **ТИК** по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически по требованию ТИК, кандидата | п.7 ст.56 ИКТО | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации), в которых открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 116. | Представление **ТИК** (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (***с 6 сентября 2017 года – немедленно***) |  |  |
| 117. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели  | п.9 ст.56 ИКТО | ТИК  |
| 118. | Передача в **избирательную комиссию Тверской области** информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования, в порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 № 3/42-6 | п.16 ст.54 ИКТО | ТИК |
| 119. | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В день передачи данных для официального опубликования в СМИ[[8]](#footnote-8) | п.17 ст.54 ИКТО | Избирательная комиссия Тверской области |
| 120. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК | В течение трех дней со дня получения сведений  | п.9 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 121. | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды. Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей ТИК | п.16 ст.56 ИКТО | Управления МВД, ФНС, ФРС, Минюст по Тверской области |
| 122. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимным жертвователем  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет  | п.8 ст.54 ИКТО | Кандидат |
| 123. | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 ИКТО, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
| 124. | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение **ТИК** информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 ИКТО | Незамедлительно | п.8 ст.54 ИКТО | ТИК  |
| 125. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования***После 10 сентября 2017 года*** | п.14 ст.56 ИКТО | Кандидаты |
| 126. | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов  | По истечении 60 дней со дня голосования***С 9 ноября 2017 года*** | п.14 ст.56 ИКТО | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) по письменному указанию ТИК  |
| 127. | Представление в **ТИК** итоговых финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 ИКТО | Кандидаты |
| 128. | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | п.13 ст.56 ИКТО | ТИК  |
| 129. | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных **ТИК**  | В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 130. | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день, предшествующий дню голосования***9 сентября 2017 года*** | п.11 ст.56 ИКТО | Филиалы ПАО Сбербанк (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета |
| 131. | Представление в **ТИК** финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования***Не позднее*** ***20 сентября 2017 года*** | п.6 ст.53 ИКТО | Участковые избирательные комиссии |
| 132. | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через **45** дней со дня официального опубликования результатов выборов | п.6 ст.53 ИКТО | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 133. | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней.Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней. Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования***Не позднее 10 августа 2017 года*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 ИКТО | ТИК |
| 134. | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования***Не позднее 20 августа 2017 года*** | подп. «л» п.11 ст.20,п.4 ст.60 ИКТО | ТИК |
| 135. | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.***Не позднее 20 августа 2017 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК  |
| 136. | Изготовление избирательных бюллетеней | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 27 августа 2017 года*** |  | Полиграфическая организация |
| 137 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 ИКТО | ТИК  |
| 138 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения голосования (в том числе **досрочного** голосования) | В срок, установленный решением **ТИК**, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе **досрочного** голосования)***Не позднее*** ***8 сентября 2017 года*** ***(для проведения досрочного голосования не позднее*** ***4 сентября 2017 года)*** | п.12 ст.60 Кодекса | ТИК  |
| 139 | Оповещение избирателей о времени и месте проведения **досрочного** голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования ***Не позднее*** ***24 августа 2017*** ***года*** – ***в ТИК*** ***Не позднее*** ***31 августа 2017 года – в УИК*** | п.1  ст.611 ИКТО | ТИК, УИК |
| 140 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении **ТИК**  | За 10-4 дня до дня голосования***с 30 августа по 5 сентября 2017 года*** | п.1  ст.611 ИКТО | ТИК  |
| 141 | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении **участковой** избирательной комиссии | За 3 дня до дня голосования***С 6 по 9 сентября 2017 года*** | п.1  ст.611 ИКТО | УИК |
| 142 | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в **ТИК** информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)***9 сентября 2017 г. в 16.00*** | п.10  ст.611 ИКТО | УИК |
| 143 | Подача в **УИК** письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования***с 31 августа*** ***и не позднее 14.00*** ***10 сентября 2017 года*** | п.п.1, 2, 3, 5 ст.62 ИКТО | Избиратели, которыеимеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования  |
| 144 | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования***С 31 августа до 14.00 10 сентября 2017*** ***года*** | п.п.2, 5 ст.62 ИКТО | УИК |
| 145 | Образование группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств **в ТИК[[9]](#footnote-9)** из числа членов **ТИК** с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса | ***Не позднее 10 августа 2017 года*** | п.3 ст.70 ИКТО | ТИК  |
| 146 | Проведение голосования  | ***10 сентября 2017 г.*** ***с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 ИКТО | УИК |
| 147 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в **ТИК.** Составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | В день голосования после окончания времени голосования***10 сентября 2017 после 20.00*** | п.16 ст.60 ИКТО | ТИК  |
| 148 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования  | п.2 ст.64 ИКТО | УИК |
| 149. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 ИКТО | УИК |
| 150. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 ИКТО | УИК |
| 151. | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.26 ИКТО | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | п.28 ст.64 ИКТО | УИК |
| 152. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в **ТИК**  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенной копии лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 ИКТО | УИК |
| 153. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования***Не позднее 14 сентября 2017 года*** | п.1 ст.66 ИКТО | ТИК  |
| 154. | Проведение итогового заседания **ТИК** для подписания протокола о результатах выборов (об итогах голосования) и рассмотрения поступивших в ТИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | Перед подписанием протоколов  | п.3 ст.65 ИКТО | ТИК  |
| 155. | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола о результатах выборов (об итогах голосования) лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 ИКТО | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п.3 ст.65 ИКТО | ТИК  |
| 156. | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании депутатом | После подписания протокола о результатах выборов  | п.5 ст.66 ИКТО | ТИК |
| 157. | Представление в **ТИК** копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 ИКТО | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 158. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов | п.2 ст.68 ИКТО | ТИК  |
| 159. | Официальное опубликование результатов выборов в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования***Не позднее 9 октября 2017 года*** | п.3 ст.68 ИКТО | ТИК |
| 160. | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 ИКТО | ТИК |
| 161. | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной комиссии об итогах голосования, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования в территориальной избирательной комиссии | В течение 2 месяцев со дня голосования***Не позднее 9 ноября 2017 года*** | п.4 ст.68 ИКТО | ТИК |
| 162. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов  | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборах | п.4 ст.68 ИКТО | ТИК |

1. О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме233/1480-6 от 04.06.2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (постановление ЦИК РФ от №235/1486-6 от 11.06.2014) [↑](#footnote-ref-2)
3. 3. *Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Кодексом, после поступления в нее* ***заявления*** *в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.*

*В заявлении указываются….* [↑](#footnote-ref-3)
4. *3. Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляет на выборах в органы местного самоуправления не позднее срока, установленного* *пунктом 1 статьи 102* *настоящего Кодекса, - в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) следующие документы:*

 *ж) заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *в случае, если документы на регистрацию сданы в крайний срок* ***03****.08.2017* [↑](#footnote-ref-5)
6. Формы учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади устанавливаются комиссией организующей выборы (п.8 ст. 47 ИКТО). [↑](#footnote-ref-6)
7. *ПОРЯДОК открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Тверской области от 10.06.2016 №3/41-6* [↑](#footnote-ref-7)
8. ####  *РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛЕ ГАС «ВЫБОРЫ от от 24 августа 2010 года № 01-13/979*

 [↑](#footnote-ref-8)
9. ##  ПОРЯДОК получения, передачи и обработки информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на территории Тверской области от 31.08.2016 . №31/476-6

 [↑](#footnote-ref-9)