|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия**  **Осташковского района** Тверской области |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 января 2018 года № 74/718-4

г. Осташков

**О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации**

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Осташковского района **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Л.В. Романцову.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Тверской области.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Н.А. Лугаськова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Осташковского района от 09 января 2018 г.  № 74/718-4 |

Комплекс мероприятий

**Территориальной избирательной комиссии Осташковского района**

**по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации** | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Осташковского городского округа | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Романцова Л.В. – председатель территориальной избирательной комиссии Осташковского района (далее – ТИК) |
| 1.2 | Контроль за подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации на территории Осташковского городского округа | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.  Рассмотрение жалоб на действие (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК,  Рабочая группа |
| 1.4 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов Президента Российской Федерации | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации** | | | |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.3 | Оказание участковым избирательным комиссиям методической помощи по вопросам реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.5 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 2.7 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 2.8 | Обучение и тестирование членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 2.9 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов Президента Российской Федерации | Весь период избирательной кампании | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение  подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации** | | | |
| 3.1 | Наполнение тематических рубрик «Выборы – 2018» для информирования избирателей в газете «Селигер» | Декабрь 2017 г.– март 2018 г. | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно– аналитической записки о ходе подготовки и проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации | 18 марта  (о ходе подготовки выборов) | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 3.3 | Реализация плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности ТИК в период проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации | Декабрь 2017 года – март 2018 года | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 3.4 | Организация работы в ТИК телефона «горячей линии» с использованием мобильных телефонов с текстовым выходом (sms-связь) для обращений избирателей; мониторинг обращений избирателей | Декабрь 2017 года – март 2018 года | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| 3.5 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| 3.6 | Информирование избирателей с помощью средств наглядного информирования | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности | Романцова Л.В. – председатель ТИК  Члены ТИК |
| **Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний** | | | |
| 4.1 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов Президента Российской Федерации на территории Осташковского городского округа | 19 марта 2018 года | Романцова Л.В. – председатель ТИК |
| **Раздел 5. Обучение членов ТИК и участковых избирательных комиссий** | | | |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров с членами ТИК, участковых избирательных комиссий | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2018 год по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | Романцова Л.В. – председатель ТИК |