|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия**  **Осташковского района** Тверской области |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 июля 2018 года № 93/828-4

г. Осташков

**О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года**

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО,территориальная избирательная комиссия Осташковского района **постановляет:**

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года на председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Л.В. Романцову.
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Н.А. Лугаськова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Осташковского района |
|  | от 03 июля 2018 г. № 93/828-4 |

Комплекс мероприятий

**территориальной избирательной комиссии Осташковского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации**  **при подготовке и проведении выборов** | | | |
| 1.1 | Подготовка и проведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года (далее – выборы в Единый день голосования 9 сентября 2018 года) | В соответствии  с календарными планами  с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | *ТИК Осташковского района* (далее – ТИК) |
| 1.2 | Контроль за подготовкой и проведением выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | В соответствии  с календарными планами  с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК |
| 1.3 | Рассмотрение обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.  Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | Весь период избирательной кампании | *Рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб, заявлений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающих избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов.*  *ТИК* |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением участковыми избирательными комиссиями Осташковского района обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | В сроки, установленные законом  (при поступлении жалоб) | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК |
| **Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов** | | | |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Осташковского роайона в подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК  *ТИК* |
| 2.2 | Оказание содействия участковыми избирательными комиссиями Осташковского района по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК  *ТИК* |
| 2.3 | Оказание содействия участковыми избирательными комиссиями Осташковского района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК |
| 2.4 | Оказание содействия участковыми избирательными комиссиями Осташковского района по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК |
| 2.5 | Оказание содействия участковыми избирательными комиссиями Осташковского района в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК  *ТИК* |
| 2.6 | Оказание участковыми избирательными комиссиями Осташковского района методической помощи по вопросам реализации порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | Весь период избирательной кампании | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК  *ТИК* |
| 2.7 | Разработка плана-закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов в Единый день голосования 9 сентября 2018 года | июль  2018 года | *Л.В. Романцова –* председатель ТИК  *ТИК* |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** | | | |
| Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов осуществляется в соответствии с Планом мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период проведения избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» в Единый день голосования 9 сентября 2018 года (постановление территориальной избирательной комиссии Осташковского района от 24.06.2018 №91/822-4) | | | |