|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Территориальная избирательная комиссия**  **Осташковского района** Тверской области | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
|  |  | | | |
| 14 июня 2020 г. | |  | № | 120/957-4 |
|  | | г.Осташков |  | |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13  сентября 2020 года**

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 7.04.2003 №20-ЗО, постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 24 апреля 2017 года № 60/781-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Осташковский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Осташковского района» территориальная комиссия Осташковского района **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года (далее – Календарный план) (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в сети Интернет.
3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Тверской области, Главе Администрации Осташковского городского округа.
4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Л.В. Романцову.
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Осташковского района | З.А. Стренго |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии Осташковского района |
| от 14.06.2020г. № 120/957-4 |

### **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области по мажоритарной избирательной системе 13 сентября 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***День голосования*** | ***-*** | ***13*** | ***сентября 2020 года*** |
| ***Назначение выборов[[1]](#footnote-1)*** | ***-*** | ***22*** | ***июня 2020 года*** |
| ***Опубликование решения о назначении выборов*** | ***-*** | ***26*** | ***июня 2020 года*** |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок (дата) проведения мероприятия** | **Ссылка на норму закона[[2]](#footnote-2)** | **Исполнитель** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  ***Не позднее 3 августа 2020 года*** | п.6 ст.16 Кодекса | Глава  муниципального образования | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней  до дня голосования  ***Не позднее  13 августа 2020 года*** | п.4 ст.16 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия  (далее – ТИК) | |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня,  следующего за днем образования избирательных участков | п.7 ст.16 Кодекса | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 15 дней  до дня голосования  ***Не позднее  28 августа 2020 года*** | п.11 ст.23 Кодекса | ТИК | |
|  | Формирование УИК (из резерва составов УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в исключительных случаях | Не позднее  дня, предшествующего  дню голосования  ***Не позднее  12 сентября 2020 года*** |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях  в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения  дня голосования | п.2 ст.13 Кодекса | Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования, командиры  воинских частей | |
|  | Направление сведений об избирателях в УИК, в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | После образования этих УИК | п.п.2, 71 ст.13 Кодекса | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают | |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | Уполномоченные должностные  лица | |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней  до дня голосования  ***Не позднее  1 сентября 2020 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | До момента передачи первых экземпляров списков избирателей УИК | п.11 ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за один день  до дня голосования  ***Не позднее  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования  ***Не позднее 2 сентября 2020 года*** | п.11, п.12  ст.13 Кодекса | ТИК | |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней  до дня голосования  ***Со 2 сентября 2020 года*** | п.1 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов,  а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | п.2 ст.14 Кодекса | УИК | |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В трехдневный срок,  а за три и менее дня  до дня голосования и  в день голосования - немедленно | п.16 ст.17 Федерального закона,  п.3 ст.14 Кодекса | ТИК  или суд  (по месту нахождения УИК) | |
|  | Составление ТИК списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения досрочного голосования в ТИК  ***Со 2 по 8 сентября  2020 года*** | п.3 ст.611 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения  досрочного голосования в ТИК  и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  9 сентября 2020 года*** | п.8 ст.611 Кодекса | ТИК | |
|  | Внесение в список избирателей отметок о досрочном голосовании избирателей в помещенииТИК | Непосредственно после получения от ТИК  списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст.611 Кодекса | УИК | |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей - брошюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью УИК каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее  12 сентября 2020 года*** | п.12, п.13 ст.13 Кодекса | УИК | |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Председатели и секретари УИК | |
|  | Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | Председатели, заместители председателей  или секретари УИК | |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | | |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (досрочного голосования)  ***Не позднее***  ***9 сентябр*я *2020 года***  *Для наблюдения за проведением досрочного голосования в УИК* ***-  не позднее  5 сентября 2020 года*** | п.4, п.71 ст.26 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата,  зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в УИК | |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов кандидатом, зарегистрированным  по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий  дню голосования,  либо непосредственно  в день голосования  ***12 либо 13 сентября  2020 года***  В день, предшествующий  дню досрочного голосования  ***в ТИК*** – ***1 сентября 2020 года***,  ***в УИК – 8 сентября 2020 года***, либо непосредственно в день досрочного голосования | п.8 ст.26 Кодекса | Наблюдатели | |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для осуществления полномочий, указанных в п.12, п.3, п.111 ст.26 Кодекса | В период, который начинается  за 60 дней до дня голосования  и оканчивается за 3 дня  до дня голосования  ***С 14 июля по 9 сентября  2020 года*** | п.11.2 ст.26 Кодекса | Редакции  средств массовой информации | |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ (МНОГОМАНДАТНЫМ) ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ. ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление в ТИК, составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений | Не позднее  чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее \_29 июня  2020 года*** | п.9 ст.35 Федерального закона,  п.9 ст.30 Кодекса | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Направление извещения в ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | подп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ  «О политических партиях» | | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата | До дня начала выдвижения  и представления документов кандидатами, уполномоченными представителями избирательного объединения | п.п.1-3 ст.33 Кодекса | | ТИК |
|  | **Выдвижение списка** кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и представление  в ТИК документов о выдвижении | Не ранее чем через 3 дня  и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  **С *30 июня\_ по \_\_27 июля 2020 года до 18 часов*** | п.1 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Избирательное объединение |
|  | **Самовыдвижение** кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и представление в ТИК документов о выдвижении | Гражданин, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения  о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее \_27\_ июля  2020 года до 18 часов*** | п.9, п.10 ст.32,  п.1 ст.102 Кодекса | | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и включенный в заверенный ТИК список кандидатов  по соответствующему избирательному округу |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Незамедлительно  после представления документов | п.16 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение трех дней  со дня приема документов | подп. «к» п.11 ст.20,  п.5, п.7 ст.32 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении с изложением оснований отказа, копии решения об исключении кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток  с момента принятия соответствующего решения | п.5, п.7 ст.32,  п.8 ст.36 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения письменного подтверждения получения заявлений о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно  после представления документов | п.8 ст.29  Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением письменного подтверждения получения документов | п.16 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Обращение в соответствующие органы  с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствии  с п.3 ст.29, подп. «ж» п.3 ст.32 Кодекса | После  представления сведений | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29,  п.17 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Проведение проверок достоверности сведений о кандидатах и сообщение ТИК (по ее представлениям) о результатах проверки | В течение десяти дней,  а по представлениям, поступившим за десять и  менее дней до дня голосования, - в срок, установленный ТИК | п.6 ст.33 Федерального закона,  п.9 ст.29, п.17 ст.32, п.2 ст.35 Кодекса | Соответствующие органы | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК  о выдвижении кандидата | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации,  достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня следующего за днем представления в ТИК документов о выдвижении кандидата, указанных  в п.9 ст.32 Кодекса | п.3 ст.33 Кодекса |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Не позднее  чем через 35 дней  после дня официального опубликования решения  о назначении выборов  до 18 часов по московскому времени  ***Не позднее***  ***1 августа 2020 года  до 18 часов по московскому времени*** | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат | |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов  для регистрации | При приеме  избирательных документов | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК | |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких - либо документов, представление которых  в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов | Не позднее  чем за 3 дня до дня  заседания ТИК, на котором должен рассматриваться  вопрос о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, замену представленного документа (в случае, если оформлен с нарушением требований закона), представление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено Кодексом (в случае непредставления при выдвижении) | Не позднее  чем за один день  до дня заседания ТИК,  на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, выдвинутый  по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов,  а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и более процентов от проверенных подписей,- также копий иных документов, указанных в п. 15 ст.35 Кодекса | Не позднее  чем за двое суток  до заседания ТИК,  на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней  со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | подп. «к» п.11  ст 20,  п.1 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК) | После регистрации  кандидата | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление для опубликования в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации  кандидата | п.5 ст.17,  п.3 ст.42 Кодекса | ТИК | |
| **СТАТУС КАНДИДАТА** | | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее  чем через 5 дней  со дня регистрации кандидата | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат находящийся на государственной или муниципальной службе  либо работающий  в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | |
|  | Назначение доверенного лица (доверенных лиц) | После выдвижения  кандидата | п.1, п.4 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Регистрация доверенного лица (доверенных лиц) назначенного кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | В течение пяти дней  со дня поступления  письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица (доверенных лиц) вместе с заявлениями  самих граждан о согласии  быть доверенными лицами | п.1, п.2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления  в ТИК копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей  (в том числе на период отпуска) | п.2 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверения доверенному лицу | После регистрации  доверенного лица | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенного лица (доверенных лиц) | В любое время при условии поступления в ТИК уведомления об отзыве доверенного лица (доверенных лиц) | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу, назначенному кандидатом | После поступления уведомления кандидата об отзыве доверенного лица либо вместе с утратой статуса назначившим его кандидатом | п.3, п.5 ст.40 Кодекса | ТИК | |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по финансовым вопросам | В трехдневный срок  со дня, следующего за днем представления соответствующих документов | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача удостоверения уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам[[3]](#footnote-3) | После принятия решения  о регистрации уполномоченного представителя кандидата  по финансовым вопросам | п.61 ст.31 Кодекса | ТИК | |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время,  письменно известив уполномоченного представителя и представив письменное заявление в ТИК вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | п.7 ст.31 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления  в ТИК документов  для регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат | |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | Со дня принятия решения  ТИК о регистрации кандидата | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидата | Не позднее,  чем за 5 дней  до дня голосования  ***Не позднее  7 сентября 2020 года*** | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата  (в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  и (или) уставом избирательного объединения) | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив письменное заявление в ТИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  ***Не позднее  7 сентября 2020 года***  При наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее чем за 1 день  до дня голосования  ***Не позднее  11 сентября 2020 года*** | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат | |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | После представления в ТИК письменного заявления зарегистрированного кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах | п.13 ст.36 Кодекса | ТИК | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню  начала выдвижения кандидатов  ***Не позднее 29 июня  2020 г*о*да*** | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК | По мере поступлений  сведений | п.18 ст.32 Кодекса | ТИК | |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных недостоверных сведениях, представленных кандидатами |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | В период со дня официального опубликования решения  о назначении выборов  до дня официального опубликования их результатов | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации, осуществляющие  теле- и (или) радиовещание,  и (или) редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней  до дня голосования,  а также в день голосования  ***С 8 сентября по 13 сентября 2020 года*** | п.3 ст.43 Кодекса |  | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования  до момента окончания голосования  ***13 сентября 2020 года до 20 часов по московскому времени*** | п.7 ст.42 Кодекса |  | |
|  | Представление в Роскомнадзор по Тверской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, муниципальных образований, на территории которых назначены выборы, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), на территории которого назначены выборы | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 01 июля  2020 года*** | п.п.3,9 ст.44 Кодекса | Администрация муниципального образования | |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее \_\_6 июля\_2020 года | п.6, п.7 ст.44 Кодекса | Роскомнадзор  по Тверской области | |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее  чем на пятнадцатый день  после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее \_\_11 июля\_ \_\_\_\_2020 года*** | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК | |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее  чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее \_27\_\_\_\_июля 2020 года*** | п.3 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Опубликование сведений о размере  и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  Представление в ТИК указанных сведений, в том числе информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ  и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги  по размещению агитационных материалов  в сетевых изданиях | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее 26 июля \_\_\_\_\_ июля 2020 года*** | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания  и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем  в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее  чем за 10 дней  до дня голосования  ***Не позднее  2 сентября 2020 года*** | п.10 ст.45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня представления кандидатом в ТИК документов, предусмотренных  п. 9 ст. 32 Кодекса  и до ноля часов  по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления  о согласии баллотироваться  и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***Последний день агитационного периода -  11 сентября 2020 года*** | п.1 ст.46 Кодекса |  | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания,  в периодических печатных изданиях  и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней  до дня голосования  и прекращается  в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования  ***С 15 августа до ноля часов***  ***12 сентября 2020 года*** | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее чем за 29 дней  до дня голосования Не позднее  14 августа 2020 года | п.10, п.11 ст.48  Кодекса | ТИК с участием представителей организации телерадиовещания | |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в муниципальном периодическом печатном издании | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.11 ст.48 Кодекса | ТИК | |
|  | Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению платного эфирного времени, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.14 ст.48 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов,  но не позднее чем за 29 дней  до дня голосования  ***Не позднее  14 августа 2020 года*** | п.14 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания  с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами | |
|  | Направление сообщения в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени | Не позднее,  чем за два дня до выхода  в эфир предвыборного агитационного материала | п.15 ст.48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее  чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты  или их уполномоченные представители по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации)  о перечислении в полном объеме средств  в оплату стоимости эфирного времени | До предоставления  эфирного времени | п.19 ст.48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев  со дня выхода в эфир  теле- и радиопрограмм | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее  чем за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  14 августа 2020 года*** | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания  с участием заинтересованных лиц | |
|  | Подача в редакцию муниципального периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению платной печатной площади письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки | п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем  за 29 дней до дня голосования  ***Не позднее  14 августа 2020 года*** | п.9 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания  с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных до начала проведения жеребьевки зарегистрированными кандидатами | |
|  | Направление сообщения в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленной для размещения агитационных материалов печатной площади | Не позднее,  чем за два дня  до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной и платной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки | п.6, п.9 ст.49 Кодекса | Редакция периодического печатного издания | |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее  чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты  или их уполномоченные представители по финансовым вопросам | |
|  | Предоставление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | До предоставления  печатной площади | п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат | |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  чем через 10 дней  со дня голосования  ***Не позднее  23 сентября 2020 года*** | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий | |
|  | Хранение учетных документов  о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет  после дня голосования  ***До 14 сентября 2023 года*** | п.9 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов  ***Не позднее 26 июля  2020 года*** | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги  по изготовлению печатных агитационных материалов | |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | После оплаты их изготовления  и до начала распространения | п.3 ст.51 Кодекса | Кандидат | |
|  | Подача в орган местного самоуправления в письменной форме уведомления  о проведении агитационного публичного мероприятия | В соответствии  с Федеральным законом  от 19.06.2004 № 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия | |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении агитационного публичного мероприятия | Орган местного самоуправления | |
|  | Установление времени для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов в помещениях, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее  дня начала выдвижения кандидатов | п.3 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК  о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено  в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня,  следующего за днем предоставления помещения | п.4 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток  с момента получения уведомления | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК | |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | В течение трех дней  со дня подачи заявки | п.5 ст.50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие  под действие  п.3, п.4 ст.50 Кодекса | |
|  | Предоставление на безвозмездной основе по заявке зарегистрированного кандидата помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения | |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой  в расположении воинской части либо  в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее  чем за три дня  до проведения встречи | п.7.ст.53 Федерального закона, п.7 ст.50 Кодекса | Командир  воинской части совместно  с ТИК | |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее  чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 13 августа 2020 года*** | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления  по предложениям  ТИК | |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее  чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее  2 сентября 2020 года*** | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК,  УИК | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок  со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 6 июля  \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 года*** | п.1, п.2 ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата  о согласии баллотироваться  и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата  о согласии баллотироваться  и иных документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения ТИК на открытие специального избирательного счета и до представления документов на регистрацию | п.1, п.13 ст.54 Кодекса | Кандидат  либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам | |
|  | Представление кандидату, ТИК (по их требованию) информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически  по требованию ТИК,  кандидата | п.7 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации),  в которых открыт специальный избирательный счет кандидата | |
|  | Представление ТИК (по их представлениям), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок,  а за три дня до дня голосования – немедленно  (***с 9 сентября 2020 года – немедленно***) |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже  чем один раз в две недели | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств при проведении выборов: |  | п.16 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | в муниципальных районах, городских и муниципальных округах, | Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования |
|  | в городских и сельских поселениях | Один раз за весь период  не позднее 10 дней со дня голосования |
|  | Размещение на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В день передачи данных для официального опубликования в СМИ | п.17 ст.54 Кодекса | Избирательная комиссия Тверской области | |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК | В течение трех дней  со дня получения сведений | п.9 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды.  Сообщение ТИК, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок  со дня поступления представления соответствующей ТИК | п.16 ст.56 Кодекса | Управления  МВД, ФНС, ФРС,  Минюст по Тверской области | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных  в избирательный фонд анонимным жертвователем | Не позднее  чем через 10 дней  со дня поступления  на специальный  избирательный счет | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат | |
|  | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований п. 6 и п.7 ст.54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренном п.5 ст.54 Кодекса | Незамедлительно | п.8 ст.54 Кодекса | ТИК | |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования  ***После  13 сентября 2020 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | По истечении 60 дней  со дня голосования  ***С 12 ноября 2020 года*** | п.14 ст.56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации) | |
|  | Представление в ТИК итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее  чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидаты | |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальное периодическое печатное издание для опубликования | Не позднее  чем через 5 дней  со дня их получения | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК | |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов в полном объеме, переданных ТИК | В десятидневный срок  со дня получения  финансовых отчетов | п.13 ст.56 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день, предшествующий  дню голосования  ***С 12 ноября 2020 года*** | п.11 ст.56 Кодекса | Филиалы  ПАО Сбербанк  (иные кредитные организации) - держатели специального избирательного счета | |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 10 дней  со дня голосования  ***Не позднее  23 сентября 2020 года*** | п.6 ст.53 Кодекса | УИК | |
|  | Представление представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  чем через 45 дней  со дня официального опубликования  результатов выборов | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Утверждение формы (форм) избирательных бюллетеней.  Определение требований к изготовлению избирательных бюллетеней.  Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее,  чем за 30 дней  до дня голосования  ***Не позднее  13 августа 2020 года*** | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования  ***Не позднее  23 августа 2020 года*** | подп. «л» п.11 ст.20, п.4 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между УИК, установление сроков их передачи в УИК | Не позднее,  чем за 20 дней  до дня голосования.  ***Не позднее  23 августа 2020 года*** | п.11 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).  Оповещение зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее,  чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п.10 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования (в том числе досрочного голосования) | В срок, установленный решением ТИК, но не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  ***Не позднее  11 сентября 2020 года  (для проведения досрочного голосования не позднее  7 сентября 2020 года)*** | п.11, п.12  ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем  за пять дней до дня  досрочного голосования  ***Не позднее 27 августа  2020*** ***года*** – ***в ТИК***  ***Не позднее 3 сентября  2020 года – в УИК*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК,  УИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении ТИК | Не ранее чем за 10-4 дня до дня голосования  ***Со 2 по 8 сентября  2020 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  ***С 9 по 12 сентября  2020 года*** | п.1  ст.611 Кодекса | | УИК |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК отдельно по каждому избирательному участку | В дни проведения  досрочного голосования | п.3, п.5 ст. 611 Кодекса | | ТИК |
|  | Передача по акту в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей в ТИК, подписанного председателем и секретарем ТИК, составившей список, и заверенного печатью ТИК, с приобщенными к списку заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | После завершения  досрочного голосования в ТИК и не позднее времени начала досрочного голосования в УИК  ***Не позднее 16.00  9 сентября 2020 года*** | п.3, п.8 ст. 611 Кодекса | | ТИК |
|  | Внесение в список избирателей отметок  о досрочном голосовании отдельных избирателей в помещении ТИК | Непосредственно после получения от ТИК  списка досрочно проголосовавших избирателей | п.9 ст. 611 Кодекса | | УИК |
|  | Представление (по техническим средствам связи, в том числе телефону) в ТИК информации о числе избирателей проголосовавших досрочно в УИК | В день, предшествующий  дню голосования  (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов по местному времени)  ***12 сентября 2020 года в 16.00*** | п.10  ст.611 Кодекса | | УИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц,  о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее  чем за шесть часов  до окончания времени голосования  ***С 3 сентября  и не позднее 14.00  13 сентября 2020 года*** | п.1, п.2, п.3, п.5 ст.62 Кодекса | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам  (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых |
|  | Прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в специальном реестре непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) | В любое время  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее  чем за шесть часов  до окончания времени голосования  ***С 3 сентября и не позднее 14.00 13 сентября 2020 года*** | п.2, п.5 ст.62 Кодекса | | УИК |
|  | Образование группы для контроля  за использованием ГАС «Выборы»  либо отдельных ее технических средств  в ТИК из числа членов ТИК с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса | ***Не позднее  13 августа 2020 года*** | п.3 ст.70 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение голосования | ***13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени*** | п.1 ст.61 Кодекса | | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся  в ТИК. Составление ТИК акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | В день голосования  после окончания  времени голосования  ***13 сентября 2020 года  после 20.00*** | п.18 ст.60 Кодекса | | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу  после окончания времени голосования и проводится  без перерыва до установления итогов голосования | п.2 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения  всех жалоб и заявлений  на итоговом заседании УИК | п.25 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных  в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно  после подписания протокола  об итогах голосования | п.28 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК | Немедленно  после подписания протокола  об итогах голосования и выдачи его заверенной копии лицам, имеющим право на получение этих копий | п.29 ст.64 Кодекса | | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее,  чем на пятый день  со дня голосования  ***Не позднее  17 сентября 2020 года*** | п.1 ст.66 Кодекса | | ТИК |
|  | Проведение итогового заседания ТИК  для подписания протокола о результатах выборов (об итогах голосования)  и рассмотрения поступивших в ТИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК | Перед подписанием  протокола | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола о результатах выборов (об итогах голосования) лицам, указанным в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно  после подписания протокола  о результатах выборов  (об итогах голосования) | п.3 ст.65 Кодекса | | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании депутатом | После подписания протокола  о результатах выборов | п.5 ст.66 Кодекса | | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования | В течение одних суток  после определения  результатов выборов | п.2 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа  (иного документа) об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу  в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок  со дня извещения кандидата | п.5 ст.66 Кодекса | | Зарегистрированный кандидат,  избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом издании | В течение 1 месяца со дня голосования  ***Не позднее  13 октября 2020 года*** | п.3 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу  в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст.69 Кодекса | | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2 месяцев  со дня голосования ***Не позднее  13 ноября 2020 года*** | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев  со дня официального опубликования  (обнародования)  полных данных  о результатах выборах | п.4 ст.68 Кодекса | | ТИК |

1. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования – с 14 июня   
   по 24 июня 2020 года (п.2 ст.100 кодекса). [↑](#footnote-ref-1)
2. Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,

   Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие   
   в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Образец удостоверения приведен в приложении №7 к Порядку регистрации уполномоченных представителей кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам при проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Тверской области, утвержденному постановлением избирательной комиссии Тверской области от 03,05.2017 № 61/797-6 [↑](#footnote-ref-3)