|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия****Осташковского района**Тверской области |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14 июня 2020 года № 120/960-4

г. Осташков

**О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19**

**13 сентября 2020 года**

 На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24 апреля 2017 года № 60/781-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Осташковский городской округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Осташковского района», территориальная избирательная комиссия Осташковского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Плана работы возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Осташковского района Л.В. Романцову.

 3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Осташковского района в сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии Осташковского района | Л.В. Романцова |
|  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Осташковского района | З.А. Стренго |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Осташковского районаот 14 июня 2020 г. № 120/960-4 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Осташковского района в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Осташковской городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №19**

**13 сентября 2020 года**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****(период) исполнения** | **Количество****(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители мероприятий,** **форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией Осташковского района (далее – ТИК) граждан Осташковского городского округа о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | ТИК  |
| 1.2. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике по избирательной тематике в районной газете «Селигер» | июль- сентябрь  |  | весь период | Председатель ТИК |
| **Периодические печатные издания** |
| 1.3 | Информирование избирателей Осташковского городского округа о подготовке и проведения выборов в органы местного самоуправления  | июль - сентябрь |  | весь период | ТИК, редакция газеты «Селигер» |
| Подготовка информационно – разъяснительных материалов по избирательной тематике для размещения в газете «Селигер» | июль - сентябрь |  | весь период | ТИК, редакция газеты «Селигер» |
| Публикация информационно – разъяснительных материалов в газете «Селигер»* основные этапы избирательной кампании;
* об избирательных бюллетенях;
* голосование вне помещения для голосования;
* о реализации прав граждан с ограниченными физическими возможностями, голосование вне помещения;
 | июль - сентябрь |  | в соответствии с Календарным Планом | ТИК, редакция газеты «Селигер» |
| **Интернет** |
| 1.4 | Размещение на сайте ТИК информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии  | весь период |  | по мере подготовки материалов | ТИК |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных** **информационно – разъяснительных материалов** |
| **Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** |
| 3.1 | Разработка приглашения для уточнения списков избирателей | август | 1 вид | разово | ТИК |
| 3.2 | Изготовление приглашения для уточнения списков избирателей | август | 100 % от количества избирателей | разово | ТИК |
| 3.3 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август | 100 % от количества избирателей | разово, по мере изготовления | участковые избирательные комиссии |
| 3.4 | Разработка приглашения избирателей на выборы 13 сентября 2020 года | август | 1 вид | разово | ТИК  |
| 3.5 | Изготовление приглашения на дополнительные выборы 13 сентября 2020 года | август | 100% от количества избирателей | разово | ТИК |
| 3.6 | Адресная доставка избирателям приглашений  | август | 100% от количества избирателей | разово |  участковые избирательные комиссии  |
| **Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| 3.8 | Размещение информации о соответствующих выборах с датой голосования 13 сентября 2020года на территории района | август |  | разово | ТИК  |
| **3. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период дополнительных выборов) | июль - сентябрь |  | по согласованию | ТИК  |
| 3.2 | Проведение консультаций для представителей политических партий | июль - сентябрь |  | весь период | ТИК  |
| 3.3 | Проведение рабочих встреч с работниками правоохранительных органов  | июль - сентябрь |  | весь период | ТИК  |
| 3.4 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | июль - сентябрь |  | весь период | ТИК  |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** |
| 4.1 | Проведение встреч, «круглых столов» с молодыми избирателями, участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Осташковского городского округа | июль- сентябрь |  | весь период | ТИКАдминистрация Осташковского городского округа  |